## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 17:30 | 送審圖修改 |  | 無車輛 | 8 | 否
2021-03-02(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 多功能電表更換、線路查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,陳明智
2021-03-03(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 送審圖施作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 送審圖修改
2021-03-04(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 外埔9號井、大甲7號井-加藥機控制接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,洪啟修
2021-03-05(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 大甲7、8號井 - 加藥機控制接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-06(六) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/06 08:00 | 2021/03/06 17:30 | 查線、線路修改、盤內接線、外部控制接線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰,洪啟修,邱少謙,林泰佑,楊政賢
2021-03-07(日) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/07 08:00 | 2021/03/07 17:30 | 查線、線路修改、盤內接線、外部控制接線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 邱少謙,洪啟修,陳明智,林泰佑,白明翰
2021-03-08(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 試車、線路修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,陳明智
2021-03-09(二) | 機修 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 台中給水廠八張犁、港尾蝶閥改善 - 操作機控制配線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-03-10(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 大甲10、12號井、大安淨水廠-加藥機器材安裝 大甲7、8號井測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修 | 加油: $1210
2021-03-11(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 電表更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2021-03-12(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 大甲10號井、大安淨水廠 - 加藥機控制配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-13(六) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/13 08:00 | 2021/03/13 17:30 | 大甲5號井、頂店站 - 加藥機線路配線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 洪啟修 | 加油: $1175
2021-03-15(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 線路查修、線路新增及修改、試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智