## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 組盤、線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 組盤
2021-05-26(三) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 22:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 謝承宏,鄧子能,陳牧澤,洪啟修
2021-05-27(四) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 20:30 | 組盤、測試 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 洪啟修,鄧子能,謝承宏,林泰佑,陳牧澤
| (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 20:30 | 組盤、測試