## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 操作機接線、測試 PLC接線、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 送禮
2019-02-11(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 主線路及控制配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑,蕃友秀
2019-02-12(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 主線路、控制配線 舊盤體拆除、更換 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,蕃友秀
2019-02-13(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 盤體安裝、控制配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,蕃友秀,楊明銓
2019-02-14(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | CT安裝、接線 控制接線、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀
2019-02-15(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | PVC65mm2 配管施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊明銓
2019-02-18(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 水泥施工 查線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,蕃友秀,楊明銓
2019-02-19(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 配電盤更換 控制接線、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友秀
2019-02-20(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 控制圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰
| 其他 | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 三區勞安上課
2019-02-21(四) | 其他 | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 歸仁水質儀器接線、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙 | 加油: $1041
2019-02-22(五) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 操作機/PLC接線、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
2019-02-23(六) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 坪林-操作機測試、濁度計接線 石碇-多功能電表接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
2019-02-24(日) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/24 08:00 | 2019/02/24 17:30 | 文山營運所-操作機接線、測試 |  | ACA-7928 | 8 | 否 | 邱少謙
2019-02-25(一) | 其他 | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 麻豆水質儀器- 拉線（0.75x6c 15米） PH計、濁度計、PLC接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 控制線路繪製
2019-02-26(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-02-27(三) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 北二高加壓站-壓力計更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油: $1181
2019-02-28(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:30 | 水泥施工 監視器安裝 |  | AWR-6125 | 8 | 否 | 林泰佑,楊明銓,賴彥霖,蕃友秀,蕃友謙,胡范英俊