## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-01(六) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/01 08:00 | 2018/12/01 17:30 | 配線組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否
2018-12-04(二) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 組盤、配線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-05(三) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 成檢、收尾 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-06(四) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 收尾 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 組盤
2018-12-07(五) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 組盤、測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-10(一) | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 自主檢查表填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 成檢、收尾
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 成檢、收尾
2018-12-11(二) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 噴漆 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿: $1900
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 噴漆
| 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 補拍照片
2018-12-12(三) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 傳訊模組更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿: $1900
2018-12-13(四) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 傳訊模組更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2018-12-14(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-17(一) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 傳訊模組更換 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
2018-12-18(二) | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 隆昇接地施工（接地棒x2、 14MM線5米） |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓,蕃友秀 | 住宿: $1500
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 太陽能安裝 箱體安裝 傳訊模組安裝
2018-12-19(三) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 傳訊模組更換 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙 | 湖口鑰匙備份: $100
2018-12-20(四) | 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 南庄太陽能設備安裝 內湖傳訊模組安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓,吳至善
2018-12-21(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 組盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 太陽能設備測試
2018-12-24(一) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 告示牌安裝 施工照片補拍 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 告示牌拆除
2018-12-25(二) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-26(三) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 米廠 | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 網路線更換
2018-12-27(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-28(五) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 試車記錄表填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 組盤