## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 送審資料製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-02(二) | 其他 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 溫昇試驗台銅排及位置更改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-03(三) | 其他 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 榮光村 抽水馬達PVC管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤
| (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 組盤
2021-02-04(四) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-05(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | PLC模組安裝、接線 線路修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊政賢
2021-02-08(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 環境整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-17(三) | 其他 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 昶源倉管系統設置 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-18(四) | 其他 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | TAF資料施作 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 寄貨: $210
2021-02-19(五) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:30 | 圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-02-22(一) | (昶)6區-玉井所監視器改善 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:30 | 監視器按裝、監視器主機更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修 | 加油: $945
2021-02-23(二) | 其他 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | TAF銅排製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修
| 其他 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | 榮光村現場會勘
2021-02-24(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:30 | 台電送電、線路修改 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修,邱少謙
2021-02-25(四) | 其他 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:30 | 溫升試驗上課 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修
| 其他 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:30 | 榮光村-灑水系統配管
2021-02-26(五) | 其他 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 榮光村-灑水系統配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修,洪證坤 | pvc管件: $138