## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 馬達測試 壓力計測試 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓
| 公共工程 | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 打鐵-蝶閥維修
2019-12-03(二) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 導水管安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,楊鎧綸,蕃友謙,阮德勛,張名範,謝和言
2019-12-04(三) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 導水管安裝 接地施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,阮德勛,張名範 | 加油: $1860
2019-12-05(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 缺失改善 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊明銓 | 住宿: $2180
2019-12-06(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 驗收 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓 | 加油: $1702
2019-12-09(一) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 台電側白鐵管配管 壓力配管 pvc配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰
2019-12-10(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 開會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,賴彥霖
2019-12-11(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 空壓機管線修改 pvc管修改 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,黃勝仁
2019-12-12(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 空壓機管線修改 包裝機管線修改 馬達測試 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰,林泰佑,邱少謙
2019-12-13(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 試車 日光燈安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,林泰佑,白明翰