## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 器材安裝 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊明銓
2020-10-02(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/02 08:00 | 2020/10/02 17:30 | 銅排製作 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,楊明銓,蕭瑞宸
2020-10-03(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/03 08:00 | 2020/10/03 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否
2020-10-05(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
2020-10-06(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
2020-10-07(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,許先維
2020-10-08(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸
2020-10-09(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸
2020-10-10(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/10 08:00 | 2020/10/10 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修
2020-10-12(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸
2020-10-13(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸
2020-10-14(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-10-15(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-10-16(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-10-19(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 組盤、測試 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-10-20(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 21:00 | 線路修改 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,楊明銓,蕭瑞宸,許先維
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 21:00 | 組盤
2020-10-21(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 21:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,林泰佑,白明翰,許先維,楊明銓,蕭瑞宸
2020-10-22(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 21:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 白明翰,林泰佑,許先維,楊明銓,洪啟修,蕭瑞宸
2020-10-23(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 21:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 白明翰,洪子喬,洪啟修,許先維,楊明銓,蕭瑞宸
2020-10-24(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/24 13:00 | 2020/10/24 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪啟修,楊明銓
2020-10-26(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 21:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,白明翰,林泰佑,蕭瑞宸,楊明銓,許先維
2020-10-27(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 白明翰,林泰佑,許先維,蕭瑞宸,洪啟修
2020-10-28(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 21:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 白明翰,林泰佑,蕭瑞宸,洪啟修,許先維
2020-10-29(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 21:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 林泰佑,白明翰,洪啟修,許先維,蕭瑞宸
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 21:00 | 器材安裝
2020-10-30(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 20:30 | 組盤、測試 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 許先維,洪啟修,蕭瑞宸
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 20:30 | 器材安裝
2020-10-31(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 17:30 | 器材安裝 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 楊明銓,洪啟修,蕭瑞宸