## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 19:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 10 | 否 | 洪啟修,邱少謙,林泰佑,陳牧澤,謝承宏,蕃友謙
2021-05-02(日) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/02 08:00 | 2021/05/02 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,邱少謙,陳牧澤
2021-05-03(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 22:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 4.5 | 否 | 邱少謙,洪啟修,陳牧澤,林泰佑,謝承宏,蕃友謙
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 22:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 4.5 | 否 | 林泰佑,邱少謙,洪啟修,陳牧澤
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 林泰佑,邱少謙,洪啟修,陳牧澤
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/07 00:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 6 | 否 | 林泰佑,邱少謙,洪啟修,陳牧澤
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 21:30 | 組盤、測試 |  | 無車輛 | 3.5 | 否 | 林泰佑,邱少謙,洪啟修,陳牧澤
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 12:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,邱少謙
2021-05-10(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 23:59 | 電表箱施工、拉線 |  | ACA-7928 | 9.5 | 否 | 施清淵,施秉緯,洪啟修,胡范英俊,陳牧澤,陽文景,黃威霖,黃春宏,詹季達,蔡清池,蔡睿森,蕃友謙,賴彥霖,謝承宏,阮德勛,吳至善
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 00:00 | 2021/05/11 03:30 | 拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,施秉緯,施清淵,洪啟修,胡范英俊,陳牧澤,陽文景,黃威霖,黃春宏,詹季達,賴彥霖,謝承宏
2021-05-12(三) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 20:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-05-13(四) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-05-14(五) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 20:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-05-15(六) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/15 08:00 | 2021/05/15 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,陳牧澤