## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 器材安裝 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊明銓
2020-10-02(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/02 08:00 | 2020/10/02 17:30 | 銅排製作 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,楊明銓,蕭瑞宸
2020-10-03(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/03 08:00 | 2020/10/03 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否
2020-10-05(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
2020-10-06(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
2020-10-07(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,許先維
2020-10-08(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸
2020-10-09(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸
2020-10-10(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/10 08:00 | 2020/10/10 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修
2020-10-12(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸
2020-10-13(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸
2020-10-14(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-10-15(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修