## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 馬達接線、測試 PLC接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙
2019-06-04(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | PLC接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 白明翰,蕃友謙,陳浚騰
2019-06-05(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 操作接控制、主線路接線 PLC接線 污泥抽水機測試 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 白明翰,蕃友謙,陳浚騰
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | VCB查修
2019-06-06(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 操作機接線 接地製作 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰
2019-06-10(一) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 水位傳訊箱組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 上課
2019-06-11(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 打鐵、營運所- 照光式按扭開關、切換開關、指示燈更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 謝承宏,楊鎧綸
2019-06-12(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 打鐵-按扭開關、指示燈、切換開關、顯示器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 謝承宏
2019-06-13(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 打鐵-顯示器更換、線路查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊鎧綸,謝承宏
2019-06-14(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 訊號分配器安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 謝承宏,林泰佑,楊鎧綸,蕃友謙
2019-06-17(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 路程 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸 | 超重罰金: $18900
2019-06-18(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | PVC配管 蛇管配管 0.75x3c 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-06-19(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 17:30 | 蛇管配管 pvc配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-06-20(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 蛇管配管 風管配管 微動開關接線 0.75x3c 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 蔡清池,楊明銓,楊鎧綸,林彥誠
2019-06-21(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:30 | 線槽配置 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 蔡清池,楊明銓,楊鎧綸,林彥誠
2019-06-22(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/22 08:00 | 2019/06/22 17:30 | 線槽配置 PVC配管 |  | 無車輛 | 8 | 是 | 林彥誠,楊鎧綸,蔡清池,楊明銓
2019-06-24(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 1 “PVC配管 1” 蛇管配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊鎧綸,蔡清池,楊明銓
2019-06-25(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 17:30 | pvc配管 14mm x 4c 拉線 8mm x 4c 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,蔡清池,楊明銓,林彥誠
2019-06-26(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 2mm x 4c 拉線 8mm x 4c 拉線 14mm x 4c 拉線 5.5 mm x 4c 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,蔡清池,楊明銓,林彥誠
2019-06-27(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:30 | 5.5 mm x 4c 拉線 2mm x 4c 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,林彥誠,蔡清池
2019-06-28(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 2mm x 3c 拉線 0.75 x 16c 拉線 0.75 x 12c 拉線 0.75 x 10c 拉線 網路線拉線 隔離線拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,蔡清池,楊明銓,林彥誠
2019-06-29(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/29 08:00 | 2019/06/29 17:30 | 2mm x 4c 拉線 馬達接線 蛇管拉線 |  | 無車輛 | 8 | 是 | 楊鎧綸,蔡清池,楊明銓,林彥誠