## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 操作機接線、測試 PLC接線、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 送禮
2019-02-11(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 主線路及控制配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑,蕃友秀
2019-02-12(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 主線路、控制配線 舊盤體拆除、更換 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,蕃友秀
2019-02-13(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 盤體安裝、控制配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,蕃友秀,楊明銓
2019-02-14(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | CT安裝、接線 控制接線、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀
2019-02-15(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | PVC65mm2 配管施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊明銓