## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 現場會勘 組盤 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林泰佑,胡范英俊,吳至善,陳浚騰
2020-03-03(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 組盤 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陳浚騰,林泰佑
2020-03-04(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 組盤 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,林泰佑,胡范英俊
2020-03-05(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 組盤、PLC盤拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊,林彥誠
2020-03-06(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 太陽能4G傳訊箱組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
| 其他 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 金鳴企業-線路查修
2020-03-09(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | ATS安裝 組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,楊鎧綸,陳浚騰
2020-03-10(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 陳浚騰,林泰佑,楊鎧綸
2020-03-11(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊政賢,林泰佑
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,楊政賢
2020-03-13(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 太平-隔熱漆測試 組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰,林泰佑,胡范英俊,陳銘輝
2020-03-16(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 箱體安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙,白明翰 | 加油: $600
2020-03-17(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 箱體安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,白明翰,張名範,吳至善,謝和言
2020-03-18(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 隔熱板噴漆 排風扇安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,白明翰,楊明銓,張名範,吳至善,謝和言 | 住宿: $4160
2020-03-19(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 接地接線 馬達、總電源接線 排風扇安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,謝和言,張名範,吳至善
2020-03-20(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 隔熱漆噴漆 電源側接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,林泰佑
2020-03-21(六) | 公共工程 | 2020/03/21 08:00 | 2020/03/21 17:30 | 南庄-廢水流量計改善 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2020-03-23(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 關西-壓力計更換 端子台安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓
| 公共工程 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 幸福華城- 電磁開關更換、水位計更換
2020-03-24(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 馬達線路更換 馬達測試 太平-隔熱板安裝、壓力計更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓
2020-03-25(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 太平-隔熱板安裝、電源供應器安裝 關西-既有線路拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2020-03-26(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 控制線路修改 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓 | 加油: $779
2020-03-27(五) | 公共工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 森永-數位指示器更換、加藥機查修 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
| (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 水位計安裝 線路修改
2020-03-28(六) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/28 08:00 | 2020/03/28 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 楊明銓 | 加油: $810