## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-07-02(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-07-03(五) | 其他 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 勞安回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑,陳泓銘
2020-07-05(日) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/07/05 08:00 | 2020/07/05 17:30 | 加藥機接線、測試 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 楊明銓,白明翰
2020-07-06(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-07(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-08(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-09(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-10(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 工具: $199
2020-07-14(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-15(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 組盤、測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 組盤