## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 送審資料製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-02(二) | 其他 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 溫昇試驗台銅排及位置更改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-03(三) | 其他 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 榮光村 抽水馬達PVC管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤
| (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 組盤
2021-02-04(四) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-05(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | PLC模組安裝、接線 線路修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊政賢
2021-02-08(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 環境整理 |  | 無車輛 | 0 | 否