## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 馬達接線 PU管拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊明銓,楊鎧綸,蔡清池,林彥誠
2019-07-02(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 馬達盤內線路接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-03(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 水洗機控制接線 機械手臂控制接線 油磅控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-04(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 冷卻、積箱、乾燥、包裝箱控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-05(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | PU管風管施工、 線槽概安裝、整線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-06(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 線槽蓋施工 包裝線路拆除 風管施工 |  | 無車輛 | 8 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-08(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | PU管施工、馬達試車、整線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,蔡清池,楊明銓,林彥誠
2019-07-09(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 回程 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠 | 通天巴士: $750
2019-07-10(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 線路圖繪製 控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-11(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-12(五) | 公共工程 | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 大湖 水尾坪變頻器更換 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 線路圖修改
2019-07-15(一) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 緩衝器維修 |  | BDC-2906 | 2.5 | 否 | 楊明銓
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/07/15 17:30 | 2019/07/15 20:30 | 控制接線
| 公共工程 | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 梨頭山-污泥抽水機維修