## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | 機修 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 豐原給水廠水質圖控新增- 4分管配管、22AWG拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,林泰佑,白明翰,洪啟修
2020-05-05(二) | 機修 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 豐原給水廠水質圖控新增-22AWG拉線、4分管配管、濁度計接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,白明翰,楊明銓
2020-05-06(三) | 機修 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 豐原二廠機電改善工程-多功能電表更換、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,白明翰
2020-05-07(四) | 機修 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 福峰冷卻桶新增工程 - 1”配管、14mm拉線、0.75 x 36c拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,洪啟修,楊明銓
| 機修 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 員林一場廢水設備改善 - 超音波液位計更換、多功能電表更換
2020-05-08(五) | 其他 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 配盤區-環境整理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
| 機修 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 員林一場廢水池改善-22AWG拉線、PLC安裝
2020-05-11(一) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 組盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-05-12(二) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 組盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-05-13(三) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 組盤 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 洪啟修 | 加油: $862
| 羽毛廠 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 詠星-頭格主機馬達查修
2020-05-14(四) | 機修 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 詠星-8mm 風管配管、6分pvc配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
| 米廠 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:00 | 詠星本廠-電磁開關更換、風車線路查修
2020-05-15(五) | 東興廠磅秤監控系統 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 詠星-1”pvc配管、8mm風管拉線、電磁閥安裝、1.25x6c 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,林泰佑
| 公共工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:00 | 鹿港打鐵厝-操作機維修
2020-05-18(一) | 機修 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 南庄加藥-會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2020-05-19(二) | 機修 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 福峰-網路線拉線、pvc配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,白明翰,楊明銓
2020-05-20(三) | 機修 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 詠星-pvc管及線路修改、日光燈安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2020-05-21(四) | 機修 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | 南庄硫酸加藥-材料訂購、線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-22(五) | 機修 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 南庄硫酸加藥-線路圖繪製、底板噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 線路圖及箱體配置圖修改
2020-05-25(一) | 其他 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 建業路-6分管配管、1.25 x 2c 拉線、網路線拉線、監視器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,洪啟修
2020-05-26(二) | 機修 | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 福峰酒廠 - 2” pvc配管、2mm x 4c拉線、3.5 x 4c 拉線、箱體安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2020-05-27(三) | 機修 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:00 | 南庄硫酸加藥設備 - 盤內設備拆除、盤內臨時線路設置、查線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,白明翰,楊明銓,洪啟修 | 加油: $724
2020-05-28(四) | 機修 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 南庄硫酸加藥-器材安裝、主線路及控制配線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,洪啟修
2020-05-29(五) | 機修 | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:00 | 福峰-蛇管配管、1.25x4c 拉線、22AWG x4c拉線、1.25x10c拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,林彥誠,陳明智,洪啟修