## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 20:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 林泰佑,洪啟修,鄧子能,陳牧澤
2021-06-02(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 組盤、測試 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,林泰佑,陳牧澤,鄧子能
2021-06-03(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,鄧子能
2021-06-04(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能
2021-06-05(六) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,鄧子能
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 17:30 | 組盤
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 17:30 | 組盤
2021-06-07(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 20:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,林泰佑,鄧子能,陳牧澤
2021-06-08(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 21:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 3.5 | 否 | 洪啟修,林泰佑,鄧子能,陳牧澤
2021-06-09(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 21:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,林泰佑,鄧子能,陳牧澤,胡范英俊,陽文景,黃威霖
2021-06-10(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 21:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 林泰佑,陳牧澤,洪啟修,鄧子能,黃威霖,胡范英俊,陽文景,蕃友謙
2021-06-11(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/12 00:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 6 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤,蕃友謙
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/12 00:00 | 組盤
2021-06-12(六) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/12 08:00 | 2021/06/12 21:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 11 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,胡范英俊,蕃友謙,陽文景,謝承宏,詹季達
2021-06-13(日) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/13 08:00 | 2021/06/13 22:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 12 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/13 08:00 | 2021/06/13 22:00 | 測試
2021-06-14(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/14 08:00 | 2021/06/14 15:00 | 測試、整理 |  | 無車輛 | 6 | 否 | 洪啟修,邱少謙
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/14 08:00 | 2021/06/14 15:00 | 測試、整理
2021-06-15(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤
2021-06-16(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能
2021-06-17(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤
2021-06-21(一) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 銅排制作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤
| (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 箱體施工
2021-06-22(二) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:30 | 器材安裝、組盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃威霖,胡范英俊,黃春宏
2021-06-23(三) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:30 | 組盤 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖,吳至善,黃威霖 | 加油: $1077
2021-06-24(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤
2021-06-25(五) | (宇)順冠-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:30 | 送審圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤
2021-06-26(六) | (宇)順冠-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程 | 2021/06/26 08:00 | 2021/06/26 17:30 | 送審圖繪製 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能
2021-06-28(一) | (宇)順冠-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | 送審圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-29(二) | (宇)順冠-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 送審圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-30(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,謝承宏