## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 1‘‘ 配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,楊明銓
2019-03-04(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 主線路、控制線路配線 多功能電表設定 馬達測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀
2019-03-05(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 壓力計、水位計安裝、接線 接地施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,蕃友秀,楊明銓 | 加油: $990
2019-03-06(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 接地施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友秀
2019-03-07(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 22mmx4c拉線 30米 1” 配管 2”配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊明銓,蕃友秀,林泰佑
2019-03-08(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | pvc配管 冷水坑-馬達測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友秀 | 雨衣*4: $120
2019-03-09(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/09 08:00 | 2019/03/09 17:30 | 基礎座施工 接地施工 |  | AWR-6125 | 8 | 否 | 楊明銓,蕃友秀
2019-03-11(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 基礎座施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,蕃友秀 | 怪手: $7000
2019-03-12(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | PVC配管 拉線- 38mm 45米 8mmx3c 15米 22mnx4c 24米 電表箱接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,蕃友秀
2019-03-13(三) | 其他 | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 伯公坑-開工前協調會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,賴彥霖,施秉緯
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 控制線路繪製
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 南崗1-VCB會勘
2019-03-14(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 水泥施工 22mm x 3c 拉線 接地施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊明銓,林泰佑,張名範
2019-03-15(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 台電送電 主線路接線 配管（35mm) x3M 水泥施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張名範,楊明銓,林泰佑