## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 38 x 3c 拉線 電表箱接線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊明銓,邱少謙 | 加油: $1265 住宿: $2180
| 公共工程 | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 鹿港-4號池反洗調整
2019-09-03(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 台電送電 100mmDI管壓力管安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊明銓,邱少謙
2019-09-04(三) | 公共工程 | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 緩衝器安裝、測試 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊明銓,邱少謙 | 住宿: $2180
2019-09-05(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 出位壓力管件安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊明銓,邱少謙 | 管件材料: $214 住宿: $2180
2019-09-06(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 馬達接線、測試 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,邱少謙
2019-09-09(一) | 其他 | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 福峰顯示器安裝、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑
2019-09-10(二) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 銅排安裝、線路修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 線路修改、電表安裝、顯示器安裝
2019-09-11(三) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 變壓器拆除、動作測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙
2019-09-12(四) | 公共工程 | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 東興廠 3.5 x 4c 拉線 20米 操作機接線、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油: $1134