## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-01(二) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/01 08:00 | 2019/01/01 17:30 | 8mm拉線 106米 2mmx2c拉線 6米 馬達接線 壓力計接線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊明銓,蕃友秀
2019-01-02(三) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 程式及線路修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
2019-01-03(四) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 8mm拉線 106米、2mm x 2c 拉線 6米、馬達接線、壓力計接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,蕃友秀,楊明銓
2019-01-04(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 1 白鐵管車牙 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友秀
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 會勘
2019-01-07(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓,林泰佑,邱少謙
| 其他 | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 銅鑼所坪頂里三號加壓站PLC維修
2019-01-08(二) | 其他 | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 銅鑼所坪頂里三號加壓站 PLC電源模更換、迴路保護器安裝 白東里加壓站- PLC DI模組更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | PLC軟體修改
2019-01-09(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 勞安設備拍照、管溝打鑿探管、既有PLC盤吊掛墊高、既有基礎坐線溝放樣 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,蕃友秀,林泰佑
2019-01-10(四) | 其他 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 福樂加壓站-變頻器更換 頂埔加壓站-壓力顯示器更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 蕃友秀,邱少謙
2019-01-11(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 基礎座施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓,林泰佑,蕃友秀
2019-01-14(一) | 其他 | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 龍昇、新華 變頻器查修 頂埔壓力指示器更換 福樂變頻器線路更改 東興廠 反洗液位計線路更改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-01-15(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳宥榕
2019-01-16(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳宥榕
2019-01-17(四) | 其他 | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 反洗一號機查修 出水工站操作機查修 東興站操作機查線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳宥榕
2019-01-18(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 廠驗 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳宥榕,林泰佑,楊鎧綸,楊明銓
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 線路圖繪製
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 接地棒施工及火泥溶接、65mm電導管配線施工、28電導管配管施工、怪手開挖回填
2019-01-21(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 組盤、器材安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-01-22(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 18:30 | 配線、器材安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-01-23(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 器材安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-24(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 控制線路配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-01-25(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 控制線路配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 電磁閥安裝、接線
2019-01-28(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 控制線路配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-01-29(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 主線路配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-01-30(三) | 其他 | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 南庄 流量計、濁度計查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 苗栗、東興廠送禮
2019-01-31(四) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 操作機配線、測試 PLC安裝、配線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙