## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 現場會勘 組盤 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林泰佑,胡范英俊,吳至善,陳浚騰
2020-03-03(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 組盤 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陳浚騰,林泰佑
2020-03-04(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 組盤 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,林泰佑,胡范英俊
2020-03-05(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 組盤、PLC盤拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊,林彥誠
2020-03-06(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 太陽能4G傳訊箱組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
| 其他 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 金鳴企業-線路查修
2020-03-09(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | ATS安裝 組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,楊鎧綸,陳浚騰
2020-03-10(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 陳浚騰,林泰佑,楊鎧綸
2020-03-11(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊政賢,林泰佑
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,楊政賢
2020-03-13(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 太平-隔熱漆測試 組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰,林泰佑,胡范英俊,陳銘輝