## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 17:30 | 送審圖修改 |  | 無車輛 | 8 | 否
2021-03-02(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 多功能電表更換、線路查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,陳明智
2021-03-03(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 送審圖施作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 送審圖修改
2021-03-04(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 外埔9號井、大甲7號井-加藥機控制接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,洪啟修
2021-03-05(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 大甲7、8號井 - 加藥機控制接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-06(六) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/06 08:00 | 2021/03/06 17:30 | 查線、線路修改、盤內接線、外部控制接線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰,洪啟修,邱少謙,林泰佑,楊政賢
2021-03-07(日) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/07 08:00 | 2021/03/07 17:30 | 查線、線路修改、盤內接線、外部控制接線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 邱少謙,洪啟修,陳明智,林泰佑,白明翰
2021-03-08(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 試車、線路修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,陳明智
2021-03-09(二) | 機修 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 台中給水廠八張犁、港尾蝶閥改善 - 操作機控制配線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-03-10(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 大甲10、12號井、大安淨水廠-加藥機器材安裝 大甲7、8號井測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修 | 加油: $1210
2021-03-11(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 電表更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2021-03-12(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 大甲10號井、大安淨水廠 - 加藥機控制配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-13(六) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/13 08:00 | 2021/03/13 17:30 | 大甲5號井、頂店站 - 加藥機線路配線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 洪啟修 | 加油: $1175
2021-03-15(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 線路查修、線路新增及修改、試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2021-03-16(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 17:30 | 日南淨水廠-加藥機控制配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-03-17(三) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 17:30 | 線路圖繪圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-18(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:30 | 日南淨水廠、大甲12號井-停電施工、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-03-19(五) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 社頭廠電表查修、更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
| 羽毛廠 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 詠星B廠維修
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 查線
2021-03-22(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 10號井停電施工、各站整線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-03-23(二) | 羽毛廠 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 線路查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤,邱少謙 | 加油: $1058
| (昶)4區機修-上林加壓站PID控制改善 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | PID表 - 開孔、安裝、接線、測試
2021-03-24(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 矽利康: $132
2021-03-25(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 缺失改善、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-03-26(五) | 機修 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 明德廠100HP變頻改善 -80mm拉線、線路修改、端子台安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-03-29(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 分水鞍安裝、板模施工、接地施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,陳牧澤,陳明智 | 加油: $1290
2021-03-30(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 出水壓力分水鞍施工、反光條施工、接地施工、接梯水泥施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,陳牧澤
2021-03-31(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 進水壓力分水鞍施工、基礎座施工、反光條施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,陳牧澤