## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 銅排製作 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰,賴彥宏
2019-10-02(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 銅排製作 2mm x 4c 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏,楊明銓
2019-10-03(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 銅排製作 馬達接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏,楊明銓
2019-10-04(五) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 成檢、線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-05(六) | 公共工程 | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 東興-新民加壓站緩衝器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,賴彥宏
2019-10-06(日) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/06 08:00 | 2019/10/06 17:30 | 主電源接線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 楊明銓,白明翰,邱少謙
2019-10-07(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 2mm x4c 拉線 8mm x4c 拉線 控制接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林彥誠,白明翰,楊明銓,賴彥宏,黃勝仁
2019-10-08(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏,邱少謙
2019-10-09(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 控制接線 馬達接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,黃勝仁,楊明銓,賴彥宏
2019-10-10(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 控制接線、馬達接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,白明翰,邱少謙
2019-10-11(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/11 08:00 | 2019/10/11 17:30 | 馬達接線 PU管拉線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓
2019-10-14(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 廢水池-箱體安裝 抽水馬達安裝 2mm x 3c 拉線 2mm x 2c 隔離線拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙
2019-10-15(二) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | PH計安裝、調整、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙