## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 壓力計、多功能電表、電源供應器更換（三巫厝） 壓力計更換（永通橋、苗栗三號井、看守所） |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 永和、政賢
2018-10-02 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 多功能電表更換 水位計更換 壓力計更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 永和、政賢
2018-10-03 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 四水源凈水廠-多功能電表增設、壓力指示計更換、水位計更換 經國路-壓力計、壓力指示計更換 為公路-繼電器更換 頭屋橋-繼電器、壓力計更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 政賢、永和
2018-10-04 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 大湖第二凈水場-多功能電表增設、壓力計更換、PID表更換 苗栗第三凈水廠-電驛更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 永和、政賢
2018-10-05 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 橫坑加壓站（多功能電表增設、壓力計更換） 大南配水池、小南配水池（水位計更換） 小南加壓站（壓了計更換） |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 永和、政賢
2018-10-08 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 組盤（30%） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 線路圖繪製
2018-10-09 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 線路修改 緩衝器測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 政賢
2018-10-10 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 組盤（90%） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-11 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 水位計更換、儀表調整 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 組盤（完成）
2018-10-12 | 其他 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 全興驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 泰佑 | 加油: $944
| 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 水位計安裝 程式撰寫、測試
2018-10-15 | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 第三站通訊故障查修 水塔通訊測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
2018-10-16 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | PLC安裝、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙 | 加油: $1263
| 永和山水庫水位計校正 | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 水位計安裝（5、9、10、11站） 水位計調整
2018-10-17 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 電源供應器、電源避雷器、訊號避雷器、數據避雷器、數位指示器、日光燈、迴路保護器更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 少謙、永和
2018-10-18 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | UPS更換、插頭安裝、插座安裝、迴路保護器安裝、電源供應器安裝、訊號避雷器安裝、電源避雷器安裝、網路線拉線（25米） |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 永和、泰佑
2018-10-19 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-20 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 17:30 | 線路圖繪製 |  | ACA-7928 | 8 | 否 | 少謙
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 17:30 | 線路圖繪製
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 17:30 | 線路圖繪製
| 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 17:30 | PLC查修
2018-10-22 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 17:30 | 反洗4號盤組盤 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙
2018-10-23 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 反洗4號組盤 反洗（1-4）器材更換 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2018-10-24 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 反洗4號測試、修改 反洗1-3接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 泰佑、少謙
2018-10-25 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 反洗4號測試（完成） 反洗3號組盤 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙、泰佑 | 住宿: $1800
2018-10-26 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 反洗3號組盤、測試（完成） 反洗1號組盤 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 泰佑、少謙 | 住宿: $2200
2018-10-27 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/27 08:00 | 2018/10/27 17:30 | 反洗1.2組盤、測試（完成） |  | ACA-7928 | 8 | 否 | 少謙、泰佑
2018-10-29 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:30 | 電流表安裝 按鈕開關更換 切換開關更換 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 泰佑、少謙
2018-10-30 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 幽境、北坑溝-PLC更換、測試、風扇安裝、指示燈更換、按鈕開關更換 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙
2018-10-31 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | PLC模組更換、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 出水工站 PLC更換、日光燈更換、風扇安裝