## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 4、5號機盤體更換、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2019-04-02(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 操作機接線 水位計拉線、接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,楊鎧綸,蕃友謙
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | VCB門版更換
2019-04-03(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 箱體安裝 線槽施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊明銓,楊鎧綸,蕃友謙,賴彥霖,胡范英俊
2019-04-04(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 基礎座施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2019-04-08(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 基礎座施工 戶外配電箱安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2019-04-09(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 缺失改善（林後六號井混凝土住像膠包覆） |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/09 13:30 | 2019/04/09 18:30 | 缺失改善（和山橋電桿反光條貼至、箱體反光條貼至、壓力計排水施工）、（阿猴林電桿反光條貼至、箱體反光條貼至、壓力計排水施工）、（仁武站電桿反光條貼至、箱體反光條貼至、壓力計排水施工）、（澄觀觀測站電桿反光條貼至、箱體反光條貼至、壓力計排水施工）
2019-04-10(三) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 發電機控制箱安裝、接線 發電機油壓計、液位計、溫度計安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓 | 加油: $1300
2019-04-11(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 冷器交替運轉 製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-04-12(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 100mm2 XLPE 長度丈量 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友秀
2019-04-13(六) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/13 08:00 | 2019/04/13 17:30 | 100mm2 XLPE 拉線 1300米 |  | 691-S8 | 8 | 否 | 楊明銓,胡范英俊,賴彥霖,吳至善
2019-04-15(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | VCB接線 100mm2 XLPE 長度丈量 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙,楊明銓,吳至善
2019-04-16(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | ATS線路修改 冷器控制接線、測試 CT安裝、測試 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑,吳至善,楊明銓
2019-04-17(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:30 | 順大控制盤線路修改 PLC盤接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,吳至善,陳泓銘
2019-04-18(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | XLPE 100mm2 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,吳至善,楊明銓,陳泓銘
2019-04-19(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 17:00 | 控制箱定位 PLC控制接線、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,吳至善,陳泓銘
2019-04-20(六) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/20 08:00 | 2019/04/20 17:30 | 100XLPE 長度丈量 不銹鋼線槽配置 |  | AFQ-8630 | 8 | 否 | 林泰佑,楊明銓,吳至善,陳泓銘
2019-04-21(日) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/21 08:00 | 2019/04/21 17:30 | 100XLPE 拉線 360米 250PVE 拉線 120米 線槽安裝 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友秀
2019-04-22(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/22 08:00 | 2019/04/22 17:30 | 100XLPE 拉線 主線路接線 250PVC 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,陽文景,吳至善 | 加油: $1330
2019-04-23(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 17:30 | 100XLPE拉線 420米 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 吳至善,林泰佑,楊明銓,陽文景 | 補胎: $100
2019-04-24(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 17:30 | 100XLPE 拉線 420米 主線路接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,陽文景,吳至善
2019-04-25(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 100XLPE 拉線 250米 主線路接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,陽文景,楊明銓,吳至善
2019-04-26(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 19:30 | 4.5號馬達接線、測試 100XLPE 拉線 |  | APZ-9039 | 2 | 否 | 林泰佑,吳至善,陽文景,楊明銓
2019-04-27(六) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/27 08:00 | 2019/04/27 17:30 | 100XLPE 拉線 馬達接線、測試 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 吳至善,楊明銓,陽文景
2019-04-29(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 17:30 | 100XLPE拉線 200米 0.75x4c 拉線 70米 馬達接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友秀,陽文景
2019-04-30(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:30 | PLC控制接線、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陽文景,楊明銓,蕃友秀