## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-07-02(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-07-03(五) | 其他 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 勞安回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑,陳泓銘
2020-07-05(日) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/07/05 08:00 | 2020/07/05 17:30 | 加藥機接線、測試 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 楊明銓,白明翰
2020-07-06(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-07(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-08(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-09(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-10(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 工具: $199
2020-07-14(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-15(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 組盤、測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 組盤
2020-07-16(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 線路圖修改
2020-07-17(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:30 | 主線路修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:30 | 線路圖修改
2020-07-20(一) | (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 整線及線路線改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 成檢及修改
| (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 測試及修改
2020-07-21(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-22(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:00 | 線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-23(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:00 | 接地銅排安裝、線路修改、缺失改善、線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-24(五) | 其他 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 榮光村電力改善 - 3.5mm x 3c拉線、查線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑
2020-07-27(一) | 其他 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 榮光村 - 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,白明翰,洪啟修
2020-07-28(二) | 其他 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 榮光村 - 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,洪啟修
2020-07-29(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 器具安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-07-30(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 器材安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-07-31(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:30 | 器材安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修