## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 電表箱接線、壓力計接線、數量清點 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-01-05(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 電表箱接地接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 加油: $1054 鋼筋: $615
| 公共工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 東興 - 鼎旺加壓站、頂埔加壓站維修
2021-01-06(三) | (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 現場會勘、壓力管件施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 驗車: $450 加油: $1106
| 公共工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 南庄PAC加藥維修
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 現場會勘
2021-01-07(四) | 其他 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 勞安回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑,陳泓銘
2021-01-08(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 鋼筋固定、配電箱體修飾 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2021-01-11(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 台電送電資料填寫 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤
| 其他 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 工業路排水管修改
2021-01-12(二) | 其他 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 18T 照光式按扭開關更換 流量計查修 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪證坤
| (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 壓力管件施作
2021-01-13(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 加藥機控制接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 洪啟修,黃威霖,張堯彰,謝承宏 | 加油: $793
2021-01-14(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 加藥機設備控制接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修,黃威霖,張堯彰,謝承宏
2021-01-15(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:00 | 送審圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-16(六) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/01/16 08:00 | 2021/01/16 17:30 | 送審圖繪製 |  | ACA-7928 | 8 | 否 | 洪啟修 | 加油: $940
| 公共工程 | 2021/01/16 08:00 | 2021/01/16 17:30 | 土崎加壓站 - 線路查修
2021-01-18(一) | 其他 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:00 | 宇博-功率改善箱體製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 送審線路圖繪製
2021-01-19(二) | (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 現場會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
| 其他 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 明德淨水廠-機修估案會勘
2021-01-20(三) | 其他 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 實驗室接地施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-01-21(四) | 其他 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 實驗接地施工、配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-01-22(五) | 其他 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:30 | 實驗室接地-拉線、箱體安裝、接線 組盤區-規畫、整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-01-25(一) | 其他 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:00 | TAF實驗室 - 表格及文件製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-26(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 17:30 | 加藥機及超音波液位計接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 洪啟修,張堯彰,吳至善,黃威霖,謝承宏,施清淵
2021-01-27(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:30 | 加藥機及超音波液位計接線、盤內線路修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 洪啟修,施清淵,吳至善,張堯彰,謝承宏,黃威霖
2021-01-28(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 加藥機接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,黃威霖,謝承宏 | 加油: $765
2021-01-29(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 17:30 | 線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
| 其他 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 17:30 | 環境整理