## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-01(六) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/01 08:00 | 2018/12/01 17:30 | 配線組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否
2018-12-04(二) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 組盤、配線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-05(三) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 成檢、收尾 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-06(四) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 收尾 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 組盤
2018-12-07(五) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 組盤、測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-10(一) | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 自主檢查表填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 成檢、收尾
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 成檢、收尾
2018-12-11(二) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 噴漆 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿: $1900
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 噴漆
| 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 補拍照片
2018-12-12(三) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 傳訊模組更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿: $1900
2018-12-13(四) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 傳訊模組更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2018-12-14(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否