## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 公共工程 | 2018/09/03 07:00 | 2018/09/03 14:00 | 歸仁 繼電器汰換 迴路保護器安裝 新市 水位計維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
| 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/09/03 15:00 | 2018/09/03 17:00 | 通訊測試
2018-09-04 | 東興給水廠-原水資訊再傳送工程 | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 16:00 | 開工協調會 開會 南莊水位計維修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/04 16:00 | 2018/09/04 17:30 | 中正東部-plc通訊測試
2018-09-05 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 外環-電容器安裝、接線、測試 棕櫚-通訊測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 | 加油: $1090
2018-09-06 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 學府-電容器安裝、接線、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙
2018-09-07 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 北新三 通訊測試 北新五 多功能電表更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
2018-09-10 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 多功能電表、電源供應器更換 （二站、三站、上坪加壓站） |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 泰佑、政賢
2018-09-11 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 電源供應器、多功能電表、訊號避雷器、電源避雷器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 泰佑、政賢
2018-09-12 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 電源供應器、電源避雷器、訊號避雷器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 泰佑
2018-09-13 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 多功能電表、電源供應器、電源避雷器、訊號避雷器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 泰佑
2018-09-14 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 文山加壓站 配水池 明德凈水廠 更換器具 苗三水位計故障查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 泰佑
2018-09-17 | 豐原廠-原水流量計讀取累計流量 | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:00 | 流量計讀表安裝、設定、接線 PLC安裝 網路線拉線（8M) |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
2018-09-18 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 操作機接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉偉、宥榕、千佑、阿宏、阿俊
2018-09-19 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 操作機接線 路燈接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 宥榕、啊宏、啊俊、啊善
2018-09-20 | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 警衛室旁水塔配管 頂樓水塔配管、拉線（1.25x2c)20米 二號加壓站維修 PLC安裝、配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 浚騰、阿謙
2018-09-21 | 田美堰排洪門遙控臺改善工程 | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 警衛室旁水池配管 、拉線（1.25x2c 5M 0.75x30c 26M) 水位計安裝 、接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿謙、浚騰
2018-09-25 | 東興給水廠-原水資訊再傳送工程 | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 南庄水位計通訊查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
2018-09-26 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | PH計訊號接線（東陽、南陽、高爾夫場站） |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
| 東興給水廠-原水資訊再傳送工程 | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 12:00 | 水位計更換、測試
2018-09-27 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 17:30 | 水質儀器PH質接線、PLC訊號接線、修改 （龍興、校栗林、豐南） |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 明智
2018-09-28 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 舊盤體拆除 器材安裝 主線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否