## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 高鐵旁站-PLC更換、風扇安裝、日光燈更換 北坑溝站-組盤 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 | 住宿: $1500
2018-11-02 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 北坑溝組盤、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
2018-11-05 | 其他 | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 大坪加壓站 ELCB更換 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 | 住宿: $1500
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 圖控設定
2018-11-06 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 水庫站網路線拉線（30m) 高鐵站查修、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 少謙
| 其他 | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 照南國小 UPS更換 壓力指示器更換
2018-11-07 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 數量清點、 （北坑溝、出水工、高鐵旁、幽境站 測試） 、組盤、 反洗1-4電源供應器安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙
2018-11-08 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 明德-圖控設定 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙
| 豐原廠-原水流量計讀取累計流量 | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 圖控修改
2018-11-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 圖控設定 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙、泰佑
| 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 開會
2018-11-12 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 19:30 | 器材安裝 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 蔡清池
2018-11-13 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 19:30 | 器材安裝 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 蔡清池
2018-11-14 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 20:00 | 器材安裝、配線 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 蔡清池
2018-11-15 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 浮球開關安裝 多功能電表安裝 拉線（4c隔離線 8米） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池 | 加油: $935
2018-11-16 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 20:00 | 組盤配線 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 蔡清池
2018-11-17 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/17 08:00 | 2018/11/17 17:30 | 配線組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 蔡清池
2018-11-19 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 配線組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池
2018-11-20 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 配線組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池
2018-11-21 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 19:30 | 組盤配線、測試 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 蔡清池
2018-11-22 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 組盤、驗收、收尾 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池
2018-11-23 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 線路更改、名牌安裝、標籤黏貼 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 組盤 器材安裝
2018-11-26 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 器材安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-27 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 19:30 | 器材安裝 |  | 無車輛 | 2 | 否
2018-11-28 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 19:30 | 器材安裝、配線 |  | 無車輛 | 2 | 否
2018-11-29 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 19:30 | 組盤配線 |  | 無車輛 | 2 | 否
2018-11-30 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 19:30 | 配線組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否