## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 銅排製作 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰,賴彥宏
2019-10-02(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 銅排製作 2mm x 4c 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏,楊明銓
2019-10-03(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 銅排製作 馬達接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏,楊明銓
2019-10-04(五) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 成檢、線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-05(六) | 公共工程 | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 東興-新民加壓站緩衝器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,賴彥宏
2019-10-06(日) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/06 08:00 | 2019/10/06 17:30 | 主電源接線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 楊明銓,白明翰,邱少謙
2019-10-07(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 2mm x4c 拉線 8mm x4c 拉線 控制接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林彥誠,白明翰,楊明銓,賴彥宏,黃勝仁
2019-10-08(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏,邱少謙
2019-10-09(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 控制接線 馬達接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,黃勝仁,楊明銓,賴彥宏
2019-10-10(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 控制接線、馬達接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,白明翰,邱少謙
2019-10-11(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/11 08:00 | 2019/10/11 17:30 | 馬達接線 PU管拉線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓
2019-10-14(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 廢水池-箱體安裝 抽水馬達安裝 2mm x 3c 拉線 2mm x 2c 隔離線拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙
2019-10-15(二) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | PH計安裝、調整、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙
2019-10-16(三) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 南庄- 箱體安裝、電源避雷器安裝、訊號避雷器安裝、NFB安裝、PH計安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,白明翰
2019-10-17(四) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:30 | 南庄-抽水馬達安裝、測試 變壓器安裝 永興橋-6分管配管 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙 | 加油: $990 住宿: $1600
2019-10-18(五) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:30 | 永興橋-6分配管、2mm x 2c 隔離線拉線 南庄-迴路保護器安裝、取樣馬達接線測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙
2019-10-26(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/26 08:00 | 2019/10/26 17:30 | 繪圖 勞安設備施工 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 賴彥霖
2019-10-28(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-10-29(二) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 配管 板模施工 基礎座施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2019-10-30(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 混凝土施工 電表箱安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊鎧綸,楊明銓,林泰佑,胡范英俊,謝承宏,洪啟修
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 台電測接線 配電盤安裝 電表箱安裝
2019-10-31(四) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 板模拆除 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,洪啟修,楊鎧綸,楊明銓,胡范英俊,謝承宏
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 地磚施工