## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 馬達接線 PU管拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊明銓,楊鎧綸,蔡清池,林彥誠
2019-07-02(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 馬達盤內線路接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-03(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 水洗機控制接線 機械手臂控制接線 油磅控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-04(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 冷卻、積箱、乾燥、包裝箱控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-05(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | PU管風管施工、 線槽概安裝、整線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-06(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 線槽蓋施工 包裝線路拆除 風管施工 |  | 無車輛 | 8 | 是 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-08(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | PU管施工、馬達試車、整線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,蔡清池,楊明銓,林彥誠
2019-07-09(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 回程 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊鎧綸,楊明銓,蔡清池,林彥誠 | 通天巴士: $750
2019-07-10(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 線路圖繪製 控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-11(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-12(五) | 公共工程 | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 大湖 水尾坪變頻器更換 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 線路圖修改
2019-07-15(一) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 緩衝器維修 |  | BDC-2906 | 2.5 | 否 | 楊明銓
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/07/15 17:30 | 2019/07/15 20:30 | 控制接線
| 公共工程 | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 梨頭山-污泥抽水機維修
2019-07-16(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 19:30 | 控制接線 |  | 無車輛 | 2 | 否
2019-07-17(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 20:00 | 控制、主線路接線 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,謝承宏,楊浩銓
2019-07-18(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝承宏
2019-07-19(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 17:30 | 控制接線 銅排製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊浩銓,謝承宏
2019-07-22(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 20:30 | 控制接線 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 謝承宏
2019-07-23(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 19:30 | 控制接線 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 謝承宏
2019-07-24(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 20:30 | 控制接線 |  | RBG-7872 | 2.5 | 否 | 黃玉玲
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 開會
2019-07-25(四) | 其他 | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:30 | 職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-26(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 控制接線、測試 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 謝承宏
2019-07-29(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 線路更換 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,白明翰
2019-07-30(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 線路更換 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2019-07-31(三) | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2019/07/31 08:00 | 2019/07/31 17:30 | NFB、電磁開關安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智