## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-03(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-04(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/04 08:00 | 2020/01/04 17:30 | 線槽施工 |  | BDC-2906 | 8 | 否 | 楊明銓
2020-01-06(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 壓克力板安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊明銓
2020-01-07(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | PLC盤接線 舊PLC盤拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,楊明銓
2020-01-08(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | PLC盤接線 舊PLC盤拆除 五池進水操作機更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊明銓
2020-01-09(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 利嘉取水口-操作機更換 泰安-五池排水操作機更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊明銓
2020-01-10(五) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊明銓 | 加油: $1980
2020-01-13(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:00 | 箱體固定 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓
2020-01-14(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 日光燈安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊明銓,林泰佑
2020-01-15(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 日光燈安裝 操作機更換 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊明銓,林彥誠,邱少謙,白明翰
2020-01-16(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/16 08:00 | 2020/01/16 17:30 | 配管 道路開挖 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊明銓,白明翰,林泰佑,邱少謙
2020-01-17(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/17 08:00 | 2020/01/17 17:30 | 操作機更換 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊明銓 | 回程車票: $395 回程車票: $362
2020-01-20(一) | 公共工程 | 2020/01/20 08:00 | 2020/01/20 17:30 | 永和山水庫-超音波水位計安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程(宇博) | 2020/01/20 08:00 | 2020/01/20 17:30 | 線路圖繪製
2020-01-21(二) | 3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程(宇博) | 2020/01/21 08:00 | 2020/01/21 17:30 | 線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 17:30 | 打掃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-30(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:00 | 操作機盤-改盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2020-01-31(五) | 公共工程 | 2020/01/31 08:00 | 2020/01/31 17:30 | 永和山水庫-超音波水位計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙,楊明銓,白明翰