## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 控制接線 馬達、電磁閥接線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智
2019-08-02(五) | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 液位控制器安裝、接線 控制接線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智 | 液面控制器: $843
2019-08-03(六) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/03 08:00 | 2019/08/03 17:30 | PLC更換 磅秤更換 線路更改 |  | ABZ-7330 | 8 | 是 | 林彥誠,陳明智
2019-08-04(日) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/04 08:00 | 2019/08/04 17:30 | PLC線路更改 磅秤調整 馬達測試 |  | ABZ-7330 | 8 | 是 | 林彥誠,陳明智
2019-08-05(一) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 試車、線路更改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智 | 加油: $1169
2019-08-06(二) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠,陳明智
| 飼料廠 | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:00 | 高雄福壽 PLC更換 高雄卜蜂 螢幕更換
2019-08-07(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 控制配線 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 賴彥宏
| 羽毛廠 | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 大洋-線路查修
2019-08-08(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 器材安裝、線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,蕃友謙
2019-08-10(六) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/10 08:00 | 2019/08/10 17:30 | 控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊鎧綸,賴彥宏,白明翰
| 羽毛廠 | 2019/08/10 08:00 | 2019/08/10 17:30 | 大洋 1.25 x 2c 拉線 20米 電磁閥更換
2019-08-12(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-13(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 控制、主線路配線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-14(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 拉線 2mm x 2c 462米 1.25 x2c 隔離線 414.5米 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,阮德來,張名範,張堯彰,陽文景,楊浩銓,蔡清池,黎大揚
2019-08-15(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 次氯酸鈉加藥機接線 超音波水位接接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,阮德來,林泰佑,張堯彰,陽文景,楊浩銓,蔡清池,黎大揚