## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-01(二) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/01 08:00 | 2019/01/01 17:30 | 8mm拉線 106米 2mmx2c拉線 6米 馬達接線 壓力計接線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊明銓,蕃友秀
2019-01-02(三) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 程式及線路修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
2019-01-04(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 1 白鐵管車牙 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友秀
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 會勘
2019-01-07(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓,林泰佑,邱少謙
| 其他 | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 銅鑼所坪頂里三號加壓站PLC維修
2019-01-08(二) | 其他 | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 銅鑼所坪頂里三號加壓站 PLC電源模更換、迴路保護器安裝 白東里加壓站- PLC DI模組更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | PLC軟體修改
2019-01-09(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 勞安設備拍照、管溝打鑿探管、既有PLC盤吊掛墊高、既有基礎坐線溝放樣 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,蕃友秀,林泰佑
2019-01-10(四) | 其他 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 福樂加壓站-變頻器更換 頂埔加壓站-壓力顯示器更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 蕃友秀,邱少謙
2019-01-11(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 基礎座施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓,林泰佑,蕃友秀
2019-01-14(一) | 其他 | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 龍昇、新華 變頻器查修 頂埔壓力指示器更換 福樂變頻器線路更改 東興廠 反洗液位計線路更改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-01-15(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳宥榕