## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | 公共工程 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 利嘉淨水廠-加藥機更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2020-06-02(二) | 公共工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 南王加壓站-抽水馬達拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2020-06-03(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 加藥機查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-06-08(一) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-09(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 順大配電箱成檢 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 邱少謙
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 線路圖繪製
2020-06-10(三) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 線路圖及箱體圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 烏來-線路圖繪製
2020-06-11(四) | 機修 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 文山-線路圖繪製、估價單填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-12(五) | 機修 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 箱體配置圖繪製、組盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰
2020-06-15(一) | 機修 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 南庄硫酸加藥設備-組盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰
2020-06-16(二) | 機修 | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | 南庄硫酸加藥設備-組盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-06-17(三) | 機修 | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 17:30 | 南庄硫酸加藥設備-組盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,林泰佑
2020-06-18(四) | 機修 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 南庄硫酸加藥設備-組盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
| 機修 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 永和山水庫出水工儀錶更換-數位顯示器更換、充油錶更換
| 機修 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 大埔臨時加壓站機電設備維修-PLC更換、HUB安裝
2020-06-19(五) | 機修 | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 南庄-組盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰,林泰佑
2020-06-20(六) | 機修 | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:00 | 南庄-組盤、動作測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-06-22(一) | 機修 | 2020/06/22 08:00 | 2020/06/22 17:30 | 永和山水庫-水位計拆換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-06-23(二) | 機修 | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 湖口傳訊設備改善工程-路由器更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑 | 施工材料: $80
2020-06-24(三) | 其他 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 教育用配電盤施做、線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙,洪啟修