## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 板模施工 基礎座施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-11-04(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 150XLPE 拉線 180米 基礎座施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,邱少謙
2019-11-05(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 日光燈安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓
2019-11-06(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 箱體安裝 揚水管安裝 拉線 馬達安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,林泰佑
2019-11-07(四) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 馬達接線 台電側接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2019-11-08(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 接地施工 基礎座施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 領料
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 1.25 x 3c 拉線 2 x 3c 拉線 流量計安裝
2019-11-11(一) | 公共工程 | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 森永加藥機安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,白明翰,楊明銓
2019-11-12(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 水線施放 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑,白明翰,邱少謙,楊明銓
2019-11-13(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 接地施工 路面開挖 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑,白明翰,邱少謙,楊明銓
2019-11-14(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:00 | 舊線路拆除 查線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,白明翰,楊明銓
2019-11-15(五) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 箱體安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,白明翰,邱少謙,楊明銓