## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 組盤（80#） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-03 | 羽毛廠 | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 12:00 | 詠星- 磅秤更換、調整 電磁閥風管增設（8米） 水位計更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林彥誠、吳健彰
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/03 13:00 | 2018/07/03 17:30 | 組盤（85%）
2018-07-04 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 16:30 | 組盤（90%） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/04 16:30 | 2018/07/04 17:30 | 測試
2018-07-05 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 10:00 | plc測試 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇 | 加油: $1250 機油: $226
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/05 10:00 | 2018/07/05 12:00 | 壓克力安裝、面板器材安裝
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/05 13:00 | 2018/07/05 14:30 | 磅秤測試、調整
| 其他 | 2018/07/05 14:30 | 2018/07/05 17:30 | 泰山plc更換
2018-07-06 | 羽毛廠 | 2018/07/06 09:00 | 2018/07/06 12:00 | 大新羽毛變頻器更換、設定 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 林彥誠
| 羽毛廠 | 2018/07/06 13:00 | 2018/07/06 14:00 | 三口井磅秤檢查
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/06 14:30 | 2018/07/06 17:30 | 組盤95%
2018-07-09 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 組盤（完成） 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-10 | 其他 | 2018/07/10 09:00 | 2018/07/10 12:00 | 汎錏-協助汎錏通訊測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2018/07/10 14:00 | 2018/07/10 16:00 | 苗栗忠義村加壓站維修工程 PID更換調整
2018-07-11 | 飼料廠 | 2018/07/11 08:30 | 2018/07/11 11:30 | 廣成電容器、快速型保險絲更換 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇
| 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/11 13:00 | 2018/07/11 17:30 | 線路圖繪制 plc軟體撰寫
2018-07-12 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 12:00 | 線路圖繪制 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 12:00 | 測試
| 其他 | 2018/07/12 14:30 | 2018/07/12 16:30 | 忠義加壓站-PID設定修改
2018-07-13 | 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 環境整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 器材安裝
2018-07-16 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/16 11:30 | 2018/07/16 17:30 | 組盤（5%） |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2018-07-17 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/17 09:00 | 2018/07/17 17:30 | 組盤15% |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑、邱少謙
2018-07-18 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/18 08:50 | 2018/07/18 17:30 | 組盤35% |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑、邱少謙
2018-07-19 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/19 08:50 | 2018/07/19 17:30 | 組盤40% |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑、邱少謙
2018-07-20 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/20 08:50 | 2018/07/20 17:00 | 組盤50% 變頻器測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑、邱少謙
2018-07-23 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 組盤60% |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-24 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 17:30 | 組盤80% 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-25 | 其他 | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 16:00 | 勞安考試 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/25 16:30 | 2018/07/25 17:30 | 組盤90%
2018-07-26 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/26 09:00 | 2018/07/26 17:30 | PLC接線 馬達測試 冷氣交替運轉接線 箱體拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉偉、清池、彥霖、阿宏、阿謙、政賢
2018-07-27 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/27 09:00 | 2018/07/27 17:30 | 電磁開關更換 主線路、馬達線 接線 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 清池
2018-07-30 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/30 09:00 | 2018/07/30 17:00 | 控制線路接線、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 清池
2018-07-31 | 公共工程 | 2018/07/31 10:00 | 2018/07/31 17:30 | 永和山水庫機修 電壓、電流表更換 指示燈更換、比流器更換、plc安裝接線、查線、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙、明智