## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 19:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,謝承宏,鄧子能,陳牧澤,陳慶洺
2021-07-02(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:30 | 組盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修,鄧子能,陳慶洺,黃威霖,謝承宏
| 公共工程 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:30 | 大甲加藥機 - 線路查修
2021-07-03(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/03 08:00 | 2021/07/03 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,謝承宏
2021-07-05(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:30 | 器材安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修,鄧子能,陳慶洺
2021-07-06(二) | (宇)11區-花壇-花壇16號井鑿井機電工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | 送審圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,陳慶洺
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | 器材安裝
2021-07-07(三) | (宇)11區-花壇-花壇16號井鑿井機電工程 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 送審圖繪製 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,陳明智,陳慶洺,鄧子能
| 羽毛廠 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 大洋-電磁開關更換 詠星-線路查修
2021-07-08(四) | (宇)11區-花壇-花壇16號井鑿井機電工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 送審圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,陳慶洺,鄧子能
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 組盤
2021-07-09(五) | (宇)11區-花壇-花壇16號井鑿井機電工程 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 送審圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,陳慶洺
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 組盤
2021-07-12(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,鄧子能,陳慶洺
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 開料單及線路圖繪製
2021-07-13(二) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:30 | 現場會勘及查線 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 加油: $1150
2021-07-14(三) | (昶)逸瑋科技-三芝地區供水系統改善工程-土建機電部分 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:30 | 送審圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-07-15(四) | (昶)逸瑋科技-三芝地區供水系統改善工程-土建機電部分 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 17:30 | 送審圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否