## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:30 | 變頻控制接線、測試 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友秀,陽文景
2019-05-02(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 1.4.5號變頻接線、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友秀,陽文景
2019-05-03(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 6號變頻控制接線、測試 壓力計接線 三極棒接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,陽文景 | 加油: $1350
2019-05-04(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/04 08:00 | 2019/05/04 17:30 | PLC安裝、接線 |  | 8761-C6 | 8 | 否 | 陳浚騰
2019-05-07(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 壓力計、水位計安裝、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陽文景,楊明銓
| 其他 | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 新民加壓站-加藥機維修
2019-05-08(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 變頻自動線路修改 教育訓練 線槽蓋施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,陽文景 | 六角螺絲: $147
2019-05-09(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | PLC電源接線 門版更換 電容安裝 電磁開關安裝 功率因數調整器 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,陳明智
2019-05-10(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 功率因數調整器、電容、電磁開關接線、測試 穩壓器安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,陽文景 | 砂輪片*1盒: $210
2019-05-13(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | PLC盤組盤 水位傳訊箱組盤 接地銅排製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-05-14(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | PLC盤、動力盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-05-15(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 動力盤組盤、測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑