## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 組盤（80#） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-03 | 羽毛廠 | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 12:00 | 詠星- 磅秤更換、調整 電磁閥風管增設（8米） 水位計更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林彥誠、吳健彰
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/03 13:00 | 2018/07/03 17:30 | 組盤（85%）
2018-07-04 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 16:30 | 組盤（90%） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/04 16:30 | 2018/07/04 17:30 | 測試
2018-07-05 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 10:00 | plc測試 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇 | 加油: $1250 機油: $226
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/05 10:00 | 2018/07/05 12:00 | 壓克力安裝、面板器材安裝
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/05 13:00 | 2018/07/05 14:30 | 磅秤測試、調整
| 其他 | 2018/07/05 14:30 | 2018/07/05 17:30 | 泰山plc更換
2018-07-06 | 羽毛廠 | 2018/07/06 09:00 | 2018/07/06 12:00 | 大新羽毛變頻器更換、設定 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 林彥誠
| 羽毛廠 | 2018/07/06 13:00 | 2018/07/06 14:00 | 三口井磅秤檢查
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/06 14:30 | 2018/07/06 17:30 | 組盤95%
2018-07-09 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 組盤（完成） 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-10 | 其他 | 2018/07/10 09:00 | 2018/07/10 12:00 | 汎錏-協助汎錏通訊測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2018/07/10 14:00 | 2018/07/10 16:00 | 苗栗忠義村加壓站維修工程 PID更換調整
2018-07-11 | 飼料廠 | 2018/07/11 08:30 | 2018/07/11 11:30 | 廣成電容器、快速型保險絲更換 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇
| 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/11 13:00 | 2018/07/11 17:30 | 線路圖繪制 plc軟體撰寫
2018-07-12 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 12:00 | 線路圖繪制 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 12:00 | 測試
| 其他 | 2018/07/12 14:30 | 2018/07/12 16:30 | 忠義加壓站-PID設定修改
2018-07-13 | 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 環境整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 器材安裝