## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/01 10:30 | 2018/08/01 17:30 | plc接線 多功能電表安裝、接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 明智、少謙
2018-08-02 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/02 08:30 | 2018/08/02 17:30 | 比流器安裝、接線 變頻器接線 plc接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 明智、少謙
2018-08-03 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/03 09:00 | 2018/08/03 17:30 | 變頻器線路修改、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 明智、少謙
2018-08-04 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/04 08:00 | 2018/08/04 17:30 | plc接線 壓力計安裝、接線 測試 接地製作 |  | 無車輛 | 8 | 否
2018-08-06 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/06 08:40 | 2018/08/06 17:30 | 一廠 plc接線、緩衝器測試 二廠 pid接線、變頻器接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑
2018-08-07 | 其他 | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 永和山水庫-電壓、電流表安裝 ga4表安裝 閘門測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙、明智
2018-08-08 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 11:00 | 線路圖繪製 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
| 其他 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/08 17:30 | 永和山水庫-電壓表安裝、查線、閥門測試
2018-08-09 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/09 08:30 | 2018/08/09 17:30 | Plc更換、多功能電表安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑
2018-08-10 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 茂長站線路圖繪製
2018-08-13 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/13 13:00 | 2018/08/13 17:30 | 北新三 線路查修 北新五 多功能電表查修 茂長 線路更改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 明智 少謙
2018-08-14 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/14 08:30 | 2018/08/14 17:30 | 組盤、plc測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 明智 少謙
2018-08-15 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/15 08:20 | 2018/08/15 17:30 | 組盤、測試、遠端測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 明智、少謙