## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,林彥誠,林泰佑,陳明智
2020-02-04(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | PG盤安裝 流量計遷移 隔離線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,林泰佑,林彥誠,陳明智
2020-02-05(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 隔離線拉線 流量計測試 PD盤配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,林泰佑,楊明銓,陳明智
2020-02-06(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 1.25 x 12c 拉線 1.25 x 4c 隔離線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,林泰佑,楊明銓,陳明智
2020-02-07(五) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 馬達保護蓋安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,林泰佑
2020-02-10(一) | 公共工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 超音波水位計安裝 隔離線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,林彥誠,白明翰,楊明銓
2020-02-11(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-02-12(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | PD盤配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-02-13(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | PD盤配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-02-14(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | PD盤配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-02-15(六) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 17:30 | PD盤配線、測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 邱少謙,林彥誠,楊明銓,陳明智
2020-02-16(日) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/16 08:00 | 2020/02/16 17:30 | 管溝打鑿 |  | ABZ-7330 | 8 | 是 | 邱少謙,楊明銓,林彥誠,陳明智
2020-02-17(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 17:30 | 100、300流量計遷移 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 邱少謙,林彥誠,楊明銓,陳明智
2020-02-18(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 配管、管溝回填、線槽蓋安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 邱少謙,林彥誠,陳明智,楊明銓
2020-02-19(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 多功能電表安裝 突波消除器安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 邱少謙,林彥誠,楊明銓,陳明智
2020-02-20(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 17:30 | 回程 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2020-02-21(五) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 教育訓練 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-02-24(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙
2020-02-25(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 2mm x 2c隔離線拉線 4分配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-02-26(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 冷氣拆除 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-02-27(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 太平-1號機設備拆除 多功能電表、電壓表、電流表、比流器、3E電驛更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 停車費: $20 加油: $1140