## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 公共工程 | 2018/09/03 07:00 | 2018/09/03 14:00 | 歸仁 繼電器汰換 迴路保護器安裝 新市 水位計維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
| 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/09/03 15:00 | 2018/09/03 17:00 | 通訊測試
2018-09-04 | 東興給水廠-原水資訊再傳送工程 | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 16:00 | 開工協調會 開會 南莊水位計維修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/04 16:00 | 2018/09/04 17:30 | 中正東部-plc通訊測試
2018-09-05 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 外環-電容器安裝、接線、測試 棕櫚-通訊測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 | 加油: $1090
2018-09-06 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 學府-電容器安裝、接線、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙
2018-09-07 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 北新三 通訊測試 北新五 多功能電表更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
2018-09-10 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 多功能電表、電源供應器更換 （二站、三站、上坪加壓站） |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 泰佑、政賢
2018-09-11 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 電源供應器、多功能電表、訊號避雷器、電源避雷器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 泰佑、政賢
2018-09-12 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 電源供應器、電源避雷器、訊號避雷器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 泰佑
2018-09-13 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 多功能電表、電源供應器、電源避雷器、訊號避雷器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 泰佑
2018-09-14 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 文山加壓站 配水池 明德凈水廠 更換器具 苗三水位計故障查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 泰佑