## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,陳牧澤 | 加油: $1054
2021-04-02(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 組盤 |  | RCV-7285 | 8 | 否 | 林彥誠
2021-04-06(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 組盤 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠,楊政賢
2021-04-07(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 組盤 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2021-04-08(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 19:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-04-09(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 馬達線路修改 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2021-04-12(一) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-13(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-14(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修
2021-04-15(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 20:00 | 組盤、測試 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-04-16(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:30 | 組盤、測試、收尾 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-04-26(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 22:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 5.5 | 否 | 林泰佑,洪啟修,邱少謙,陳牧澤
2021-04-27(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 22:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 5 | 否 | 洪啟修,邱少謙,林泰佑,陳牧澤,楊政賢
2021-04-28(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 22:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 5 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,謝承宏,蕃友謙
2021-04-29(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 22:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 4.5 | 否 | 洪啟修,邱少謙,楊政賢,蕃友謙,陳牧澤
2021-04-30(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 19:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 10 | 否 | 洪啟修,邱少謙,陳牧澤,蕃友謙,楊政賢,謝承宏