## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 高雄卜蜂維修，開車台東 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-04(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 金崙圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-05(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 流量計通訊*3 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-06(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 圖控更新 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-07(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 圖控更新，開車回彰化 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-02-10(一) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-11(二) | (宇)5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 竹崎所資料電腦更換，配合竹崎移轉程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-02-12(三) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 替換鹿港二號井 sim提供四號井使用 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-02-13(四) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 外站圖控更新，溪湖修改程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-02-14(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 開車前往台東 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-15(六) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 17:30 | 協助接操作機，協助拉線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2020-02-16(日) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/16 08:00 | 2020/02/16 17:30 | 鼓風機網路測試，反洗測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-17(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 17:30 | 100,300流量計更換到pg盤 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-18(二) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 教育訓練 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-19(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 測試快濾池反洗 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-20(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 17:30 | 圖控更新，回彰化 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-02-21(五) | 公共工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 白杞11,12鄰圖控整合 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-02-24(一) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 前往泰國 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-25(二) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 線路修改 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-26(三) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 線路修改，貼盤標籤 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-27(四) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 購買電腦，電視設備，安裝圖控 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-28(五) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/28 08:00 | 2020/02/28 17:30 | 圖控調整，警報製作 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-02-29(六) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/29 08:00 | 2020/02/29 17:30 | 協助幾台設備安裝 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠