## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 高雄福壽糖蜜及噴油配方系統整合工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 程式設計 噴水噴油配方撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱
2019-08-02(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 新廠條碼二次驗證程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-08-03(六) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/03 08:00 | 2019/08/03 17:30 | 噴水混合配方程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱
2019-08-04(日) | 高雄福壽糖蜜及噴油配方系統整合工程(宇博) | 2019/08/04 08:00 | 2019/08/04 17:30 | 現場程式安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱
2019-08-05(一) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 現場試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱
2019-08-06(二) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 噴水混合工程現場試車 ，plc維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠,楊智凱
2019-08-07(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 現場二站plc維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-08-08(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 現場4站測試遠端動作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-08-09(五) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 現場2,3站查修配電盤 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-08-10(六) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/10 08:00 | 2019/08/10 17:30 | 現場1,3,4,5站 動作測試及修復現場動作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-08-12(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 現場二站更換標頭，避雷器修復二站壓力計 水位計 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-08-13(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 現場試車打水1,4站 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-08-14(三) | 公共工程 | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 鹿港自動操作機 校正，秀厝程式修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/14 12:00 | 2019/08/14 17:30 | 傳訊器天線安裝
2019-08-15(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 傳訊器天線安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠