## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 苗栗監控 明德 加壓站系統圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-02 | 公共工程 | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 12:00 | 嘉義 傳訊器維修 疏通壓力管 (玉峰接站) |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/02 13:00 | 2018/10/02 17:30 | 苗栗圖控 明德 電動閥製作
2018-10-03 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 苗栗監控 明德圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-04 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 12:00 | 苗栗監控圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
| 飼料廠 | 2018/10/04 13:00 | 2018/10/04 17:30 | 卜蜂電腦 電腦維修 更換電腦圖控系統
2018-10-05 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 苗栗監控 淨水場圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-08 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 苗栗監控工程 電磁閥控制點位對照 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 苗栗監控工程 明德加壓站點位製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-10 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 明德淨水場 趨勢圖製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-11 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 苗栗 龍岡淨水場圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-12 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 電腦圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-15 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 大湖圖控軟體電腦 架設 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 政賢