## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 公司大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 程式修改 程式測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-12(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 新廠 配藥程式現場測試 組裝螢幕。 舊廠 配藥程式修改 |  | 6376-UD | 0 | 是 |  | 住宿: $700
2019-02-13(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 程式動作測試 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 住宿: $700
2019-02-14(四) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 舊廠配藥動作測試 |  | 6376-UD | 0 | 是 |  | 住宿: $700
2019-02-15(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 修改2t手投料資料庫資料 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-02-16(六) | 其他 | 2019/02/16 08:00 | 2019/02/16 17:30 | 彥誠電腦安裝 軟體安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-18(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 圖控報表 製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠 | 加油: $1147
2019-02-19(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 北嶺修改報表 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-02-20(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 更換配藥印表機*3台 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-21(四) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 修改北嶺報表 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 |  | 加油: $1144
2019-02-22(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/02/22 00:00 | 2019/02/22 00:00 | 建立小料資料庫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-02-25(一) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 組裝4t小料 秤藥機臺，測試連線。修改小料看板 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-26(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 4t小料試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-27(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 修改條碼配對程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-28(四) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:30 | 修改2t圖控 增加條碼判斷 |  | ABZ-7330 | 0 | 是