## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 抽查會議 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-09-02(三) | 公共工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | #1,#10故障維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-03(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 抽查會議 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-09-04(五) | 其他 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 大洋羽毛 臨時維修 ，更換電子接觸器*2 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-07(一) | 其他 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | ai福壽工程 請款簽單 高雄福壽手動盤 維護 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-08(二) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 線路修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-09(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 營運所plc新增 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-09-10(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 現場 電腦機架安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-09-11(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 協助試車 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-09-14(一) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-15(二) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-16(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 17:30 | 流程試車，更換供料機電子接觸器 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-17(四) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 17:30 | 流程試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-18(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 17:30 | 協助場勘，更換電源側 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-21(一) | 機修 | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 17:30 | 三場9號深井機修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-22(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:30 | 中埔教育訓練 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-23(三) | 機修 | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 17:30 | 員林3場9號深井 機修。圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-24(四) | 機修 | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 17:30 | 員林3場9號深井 機修。更換plc |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-25(五) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:30 | 驗收， 員林3場9號深井 機修 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-26(六) | 公共工程 | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:30 | 竹崎白杞5號 更換plc(竹崎所提供 此案保固到10/14） |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-28(一) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 17:30 | 電信申請，圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2020-09-29(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 17:30 | 圖控修改，程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2020-09-30(三) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 17:30 | 線路修改，電信連線測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否